## Manual Chart
委外催收系统项目进度安排表
| TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (WORK DAYS) | TEAM MEMBER | PERCENT COMPLETE | （7.27-7.31）WEEK |  |  |  |  | （8.3-8.7）WEEK 1 |  |  |  |  | （8.10-8.14）WEEK 2 |  |  |  |  | （8.17-8.21）WEEK 3 |  |  |  |  | （8.24-8.28）WEEK 4 |  |  |  |  | （8.31-9.4）WEEK 5 |  |  |  |  | （9.7-9.11）WEEK 6 |  |  |  |  | （9.14-9.18）WEEK 7 |  |  |  |  | （9.21-9.25）WEEK 8 |  |  |  |  | （9.28-9.30）WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11
[7 empty] | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F
前期调研
| 内催系统调研 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 徐右付 | 100% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 外催前端框架调研 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 杜灿 | 100%
设计评审
| 催收主体和人员设计评审 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.3-8.7）WEEK 1 M to （8.3-8.7）WEEK 1 F
| 催收分单策略设计评审 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 杜灿 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.3-8.7）WEEK 1 M to （8.3-8.7）WEEK 1 F
| 委外催收系统评审 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 徐右付 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.3-8.7）WEEK 1 M to （8.3-8.7）WEEK 1 F
催收主体和人员管理开发
| 催收主体管理 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 15 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 催收人员管理 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 15 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
催收分单策略管理与分案开发
| 催收主体分案策略实现 | 2020-08-10 | 2020-09-04 | 20 | 杜灿 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 催收主体下催收员分案策略实现 | 2020-08-10 | 2020-09-04 | 20 | 杜灿 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.10-8.14）WEEK 2 M to （8.10-8.14）WEEK 2 T
| 内催平台催收事件适配 | 2020-08-10 | 2020-09-04 | 20 | 杜灿 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M to （7.27-7.31）WEEK Th; （8.10-8.14）WEEK 2 M to （8.10-8.14）WEEK 2 Th
| 内催催收分案策略管理 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 15 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
委外催收系统开发
| 度言外呼控件接入 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 杜灿 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 催收池管理 | 2020-08-10 | 2020-09-11 | 25 | 徐右付 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 催收案件管理 | 2020-08-10 | 2020-09-11 | 25 | 徐右付 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 催收案件详情 | 2020-08-10 | 2020-09-11 | 25 | 徐右付 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 催收分案分案管理 | 2020-08-10 | 2020-09-11 | 25 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
| 报表开发 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 10 | 陈申鹏 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M
授权中心功能改造
| 根据服务名获取所有账号列表（支持动态列） | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.24-8.28）WEEK 4 M
| 根据账户名批量获取帐号的角色 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.24-8.28）WEEK 4 T
| 根据账户名批量禁用/启用账号 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.24-8.28）WEEK 4 W
| 动态增加或删除账号角色 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.24-8.28）WEEK 4 Th
| 账户修改密码 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 刘小波 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.24-8.28）WEEK 4 F
功能测试
| 催收主体管理测试 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 任真 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.31-9.4）WEEK 5 M
| 催收人员管理测试 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 任真 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.31-9.4）WEEK 5 T
| 催收策略管理测试 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 任真 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.31-9.4）WEEK 5 W
| 分案策略测试+内催原有系统功能测试 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 5 | 任真 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （8.31-9.4）WEEK 5 Th to （9.7-9.11）WEEK 6 F
| 委外催收系统测试 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 任真 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （9.14-9.18）WEEK 7 M to （9.21-9.25）WEEK 8 F
验收陪跑
| 分案策略上线验证陪跑 | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 13 | 杜灿 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （9.14-9.18）WEEK 7 M to （9.28-9.30）WEEK 9 W
| 外催系统验收 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 徐右付 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （9.21-9.25）WEEK 8 M to （9.28-9.30）WEEK 9 W
| 外催系统生产上线使用 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 6 | 徐右付 | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （9.21-9.25）WEEK 8 M to （9.28-9.30）WEEK 9 W
委外系统安全验收
| 委外系统安全验收 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 6 |  | 0% | bar: （7.27-7.31）WEEK M; （9.21-9.25）WEEK 8 M to （9.28-9.30）WEEK 9 W